第19回　L-band RF電子銃開発グループ会合

日程：2010年4月1日(水曜日）

時間:　15時00分より16時30分

接続: ビデオ（52869) + WEBEX

出席者：高富、浦川、早野、杉山、高野、野口、高崎（史）、栗木（KEK会場）、峠（WEBEX）、磯山、杉本（阪大会場）飯島（広島会場）

◯磯山先生より、阪大設計空洞の状況について報告があった。

3/25に小宮山エレクトロンから空洞の検収を高富氏も立ち会ってＳＴＦ棟でおこなった。今後は追加の加工、鑞つけ作業などを行う予定。また、冷却水パイプの肉厚についての強度計算結果が報告された。圧力による変位から、1mm厚では不足で、3mm厚とすることとした。

Q:大パワーRF試験が可能になるのはいつごろか？

A:表面加工の条件出し、鑞つけの試験などを行わなければならず不定性があるが、数か月程度を予定している。

Q:冷却水パイプと導波管などの干渉の有無は確認しているか？ＦＮＡＬ空洞ではボルトの締め込み作業とパイプが干渉して問題となり、変更の必要があった。

A:設計段階で確認しているが、再度確認する。パイプ自体ははめ込みだけで装着できるタイプで、作業性を向上させている。

◯高野氏より、ＳＴＦでのレーザー設置状況について報告があった。

現在、ロシアのIAPから三名の研究者がSTFにおいて、共同開発してきたレーザーシステムの設置作業をしている。当初、用意していた冷却水の圧力が高すぎたため、冷却能力が400Wと低い仮のシステムで1Hzの試験運転をしていたが、昨日圧力調整機を追加して、3kWのシステムで稼働し、5Hzで運転できるようになった。種光(1056nm)で30W, アンプ後のマクロパルス(1056nm)で20mJ, UV光(264nm)で5mJ程度が達成できており、ILCフォーマットのビーム生成に必要な性能が再現されている。

C:明日、ロシア（JINR、IAP）からE. Khazanov, G. Trubnikov, G. Shirkovを加えて、現状確認とこれからの共同研究の方向について議論を行う。

○栗木のスライドをもとに、複数の空洞、レーザー開発と量子ビーム、STFフェーズ2の位置付けについて議論を行った。

現在、3つのRF電子銃空洞（STF-G1, STF-G2, STF-G3）、STFフェーズ2および量子ビームに対応したレーザーシステムが開発されている。量子ビームは2012年の6月までSTFのビームラインで行われ、その後STFフェーズ2に移行する。G1はテスト機であり、G2は将来的に阪大で使用される可能性もあり、開発状況などによってG3が不要となるケースもあり得る。レーザーは現在STFフェーズ２用のものがSTFレーザーハットに設置が進んでいるが、再現性や手順を簡便化するために量子ビーム用のレーザーと同居できるようにすることが望ましい。

C:GDEとしてはQBeamはSTFフェーズ2の第一段階として位置付けている。

C:量子ビーム用レーザーは繰り返し162.5MHz、シードレーザーとバーストアンプは購入済みである。

C:G2は冷却能力をG1より大きく向上させており、性能的にG1よりも優れていると期待している。G2空洞はSTF仕様に製作しており、これがうまくいけばSTF実用機となると認識している。

Q:まもなくG1のRF試験を予定しているが、これが順調な場合、G2のRF試験は行わないのか？

A:G2開発はSTFのためという意味に加え、将来を見据えての研究開発という側面も大きい。G1の成功の如何に拘わらず、G2の開発、RF試験は行う予定だ。

Q：量子ビーム用レーザーの形状は？

A:早稲田の坂上氏に問い合わせの上、確認する。STFフェーズ２用レーザーとの同居についても検討する。

C:STFでのG1のRF試験が予定されているが、具体的な実施手順が未定。早急に関係者間で調整のうえで詰める必要がある。

次回ミーティングは2010年5月14日（金）13時30分より

文責：栗木